## Sheet3
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PEKERJAAN RUMAH MISSISSIPPI TE5 NO 8 KOWIS
TANGGAL | NO | KETERANGAN | BUDGET | TERIMA | SALDO | TUKANG BESI | TUKANG +KENEK | MANDOR | PER HARI
2025-03-08 | I | BIAYA PEMBANGUNAN RUMAH | 148000000
2025-05-07 |  | Kas Bon mas Tikno Tk.Besi |  |  |  | 4000000
2025-05-07 | 1 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 9200000 |  |  | 6245000 | 2955000
2025-12-07 | 2 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 8245000 |  |  | 6245000 | 2000000 | 333333.3333
19/7/2025 |  | Kas Bon mas Tikno Tk.Besi |  |  |  | 2000000
19/7/2025 | 3 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 9325000 |  |  | 7325000 | 2000000 | 333333.3333
26/7/2025 |  | Kas Bon mas Tikno Tk.Besi |  |  |  | 3000000
26/7/2025 | 4 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 10300000 |  |  | 7325000 | 2975000 | 495833.3333
| 8 | Kas Bon mas Tikno Tk.Besi |  |  |  | 1000000
2025-02-08 | 9 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 9445000 |  |  | 7445000 | 2000000 | 333333.3333
2025-09-08 | 10 | Kas Bon mas Tikno Tk.Besi |  |  |  | 2500000
20/8/2025 | 11 | Kas Bon |  | 1000000 |  |  |  | 1000000
2025-09-08 | 12 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 9445000 |  |  | 7445000 | 2000000 | 333333.3333
15/8/2025 | 13 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 9375000 |  |  | 6875000 | 2500000 | 500000
16/8/2025 | 14 | Kas Bon mas Tikno Tk.Besi |  |  |  | 500000
23/8/2027 | 15 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 7060000 |  |  | 5560000 | 1500000 | 375000
30/8/2025 | 16 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 10960000 |  |  | 8460000 | 2500000 | 416666.6667
30/8/2025 | 17 | Kas Bon mas Tikno Tk.Besi |  |  |  | 1000000
2025-06-09 | 18 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 8655000 |  |  | 6655000 | 2000000 | 400000
2025-06-09 | 19 | Kas Bon mas Tikno Tk.Besi |  |  |  | 1000000
13/9/2025 | 20 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 10465000 |  |  | 8015000 | 2450000 | 408333.3333
13/9/2025 | 21 | Kas Bon mas Tikno Tk.Besi |  |  |  | 1500000
20/9/2025 | 22 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 11000000 |  |  | 8470000 | 2530000 | 421666.6667
27/9/2025 | 23 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 11020000 |  |  | 8470000 | 2550000 | 425000
2025-04-10 | 24 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 10970000 |  |  | 8470000 | 2500000 | 416666.6667
2025-11-10 | 25 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 8950000 |  |  | 6450000 | 2500000 | 416666.6667
18/10/2025 | 26 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 9255000 |  |  | 6355000 | 2900000 | 483333.3333
25/10/2025 | 27 | Kas Bon Mandor Sata Cs |  | 7500000 |  |  | 5580000 | 1920000 | 320000
[6 empty] | 16500000 | 121390000 | 40780000
TOTAL |  |  | 148000000 | 162170000 | -14170000 |  | 74.8535 | 25.1465
Bekasi , 29 Oktober 2025
Ir. Supriyanto

## REKAP
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
| PEMILIK PROYEK | : IBU LESTARI
| PROYEK | : RUMAH TINGGAL 3 LANTAI
| LOKASI | : CLUSTER MISSISSIPPI TE5 NO 8 KOWIS
| TYPE | :
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | TOTAL HARGA
III | PEKERJAAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI
A | PEKERJAAN PERSIAPAN |  | 2088000
B | PEKERJAAN PONDASI |  | 6305625
C | PEKERJAAN STRUKTUR |  | 36353700
D | PEKERJAAN DINDING |  | 25800000
E | PEKERJAAN PELAPIS DINDING |  | 42668000
F | PEKERJAAN ATAP |  | 7677782.9099
G | PEKERJAAN PLAFOND |  | 528000
H | PEKERJAAN LANTAI |  | 5345750
I | PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA |  | 0
J | PEKERJAAN KUNCI EX.DEKKSON |  | 0
K | PEKERJAAN PENGECATAN |  | 0
L | PEKERJAAN FINISHING TANGGA |  | 420000
M | PEKERJAAN INSTALASI AIR |  | 5560000
N | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK |  | 0
O | PEKERJAAN ACCESSORIS SANITAIR |  | 0
P | PEKERJAAN PAGAR & CANOPY |  | 2377000
Q | PEKERJAAN PASANG PENANGKAL PETIR 2 TOMBAK |  | 0
| SUB TOTAL |  | 135123857.9099
| JASA KONTRAKTOR |  | 13512385.791
| TOTAL |  | 148636243.7009
| Dibulatkan |  | 148000000
Cibubur 23 Februari 2025
Disetujui
Ir. Supriyanto
IBU LESTARI

## RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA
| PEMILIK PROYEK | : IBU LESTARI
| PROYEK | : RUMAH TINGGAL 3 LANTAI
| LOKASI | : CLUSTER MISSISSIPPI TE5 NO 8 KOWIS
| TYPE | :
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | URAIAN RINGKAS | SAT. | VOL | HARGA SAT. | TOTAL HARGA
[6 empty] | Rp | Rp
A | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Direksi Keet & Gudang |  | Rabat Beton, Seng, Triplek | 1s | 1 | 800000 | 800000
2 | Pas. Bouwplank |  | Kayu Borneo | m1 | 36 | 8000 | 288000
3 | Pembersihan |  | Di Dalam Kavling | 1s | 1 | 1000000 | 1000000
4 | Air Kerja dan Listrik Kerja |  | Selama Kerja | 1s | 1 |  | 0
5 | Keamanan |  | Selama Kerja | 1s | 1 |  | 0
|  |  | Sub Total A |  |  |  | 2088000
B | PEKERJAAN PONDASI
1 | Galian Tanah |  |  | m3 | 11.375 | 100000 | 1137500
2 | Pemadatan tanah dasar pondasi |  | Dengan stamper | m2 | 17.5 |  | 0
3 | Urug Pasir Bawah Pondasi |  | Pasir Urug Darat / t = 10 cm | m3 | 0.875 | 40000 | 35000
4 | Lt kerja t=5cm dibwh pondasi plat & sloof gantung |  |  | m3 | 0.875 | 180000 | 157500
5 | Pondasi Bor pile |  | Ø 30 Cm Pj 4 m | Bh | 3.9564 |  | 0
6 | Sloof/Tie Beam | 15/30 ( Besi 6 D 13 ) | Site Mix K-225 | m3 | 3.06 | 900000 | 2754000
7 | Pondasi Pile Cap | D13-150 50x50x50 | Site Mix K-225 | m3 | 2.125 | 900000 | 1912500
8 | Urugan Tanah Kembali |  | Padat Dengan Stamper Mesin | m3 | 5.6875 | 6000 | 34125
9 | Pas.Rollag |  | Tinggi =40 Cm | m1 | 11 | 25000 | 275000
|  |  | Sub Total B |  |  |  | 6305625
C | PEKERJAAN STRUKTUR
1 | Kolom Struktur | Site Mix K-225
2 | Kolom K1 15x40 Cm | Besi 8 Ø 13 mm | Site Mix K-225 | m3 | 7.56 | 1000000 | 7560000
4 | Kolom Praktis 12x12 Cm | Besi 4 Ø 8 mm | Site Mix K-225 | m3 | 2.925 | 900000 | 2632500
5 | Balok Lantai Atas | [5 empty] | 0
6 | Balok Lantai 2 B1 20x35 Cm | Besi 7 Ø 13mm | Redy Mix K225 | m3 | 5.61 | 1000000 | 5610000
8 | Ring Balk 15/20 Cm | Besi 4 Ø 13mm | Site Mix K-225 | m3 | 2.04 | 1000000 | 2040000
9 | Pelat Lantai Atas t= 12 cm | Besi Ø 8-150 mm | Redy Mix K225 | m3 | 12.96 | 1000000 | 12960000
10 | Beton Tangga Utama |  | Redy Mix K225 | m3 | 1.08 | 1200000 | 1296000
11 | Dak Talang t=10 cm | Besi Ø 8-150 mm | Site Mix K-225 | m3 | 0.192 | 900000 | 172800
12 | Canopy & Konsol Jendela ( Lurus & lengkung ) diprofil+finishing |  | Site Mix K-225 | m3 | 2.956 | 900000 | 2660400
13 | Meja Beton Dapur |  | Site Mix K-225 | m3 | 0.58 | 900000 | 522000
14 | Balok Kongleong /Latai di atas Kusen |  | Site Mix K-225 | m3 | 1 | 900000 | 900000
|  |  | Sub Total C |  |  |  | 36353700
D | PEKERJAAN DINDING
1 | Pas Bata 1 : 5 |  | 1 Pc : 5 Psr / Bata Press Ex Kuo Shin | m2 | 625 | 40000 | 25000000
2 | Pas.Roster |  | Roster semen 20x20 cm | m2 | 8 | 100000 | 800000
|  |  | Sub Total D |  |  |  | 25800000
E | PEKERJAAN PELAPIS DINDING
1 | Plester Dinding |  | 1 Pc : 5 Psr & 1 Pc : 3 Psr | m2 | 937.5 | 25000 | 23437500
2 | Aci Dinding |  | Mortar Utama/Setara | m2 | 937.5 | 15000 | 14062500
3 | Ornamen tampak depan |  | Inclut penebalan,profil plester,tali airnet,Batu Travertine | ls | 1 | 2000000 | 2000000
4 | Opening Pintu & Jendela |  |  | m1 | 211.2 | 15000 | 3168000
5 | Pas Keramik Dinding | [5 empty] | 0
a |  | Lantai 1 |  |  |  |  | 0
|  | KM/WC Tamu | Granit Grayton Ivory Matt Ex Valentino 30X60 CM | m2 | 21.28 |  | 0
|  | KM/WC Pembantu | Granit HT Topez BeigeEx Valentino 60X60 CM | m2 | 16 |  | 0
|  | Dinding Dapur | Granit Ex Valentino 60X60 CM | m2 | 5 |  | 0
|  | Meja Dapur | Granit Ex Valentino 60X60 CM | m2 | 5 |  | 0
b |  | Lantai 2 |  |  |  |  | 0
|  | KM/WC Utama | Granit HT Traventine Grey Ex Valentino 60X60 CM | m2 | 22.5 |  | 0
|  | KM/WC Anak Dominan | Granit HT Tropez Grey Ex Valentino 30X60 CM | m2 | 14 |  | 0
|  | Aksen | Granit HT Tirso Bianco Mett Ex Valentino 30X60 CM | m2 | 5.6 |  | 0
|  |  | Sub Total E |  |  |  | 42668000
F | PEKERJAAN ATAP
1 | Kuda-kuda & Gording STEELFAST |  | Baja Ringan CNP 75 | m2 | 69.2841 |  | 0
2 | Pasang Genteng |  | ex Cisangkan | m2 | 69.2841 | 40000 | 2771362.5866
3 | Pasang Genteng Nok (Termasuk ujung & 3 arah) |  | ex Cisangkan | m1 | 9 | 25000 | 225000
4 | Flashing Engineering (berbatasan dengan tembok miring) |  |  | m1 | 9 | 15000 | 135000
5 | Flashing Engineering (berbatasan dengan tembok datar) |  |  | m1 | 5 | 15000 | 75000
6 | Lisplank Wood Plank 2 susun (Bahan saja, Upah pasang Incl kuda-kuda) |  |  | m1 | 18 |  | 0
7 | Lisplank Beton |  |  | m1 | 10 | 150000 | 1500000
8 | Lapisan Atap Al-Foil (Bahan saja, Upah pasang Incl kuda-kuda) |  | Ex.MultiFoil | m2 | 69.2841 | 5000 | 346420.3233
9 | Water Proofing |  | Ditutup Plester + Aci |  |  |  | 0
| Water Proofing Dak Beton |  | Ex.Sika + Sreed 3 cm | m2 | 27.5 | 30000 | 825000
10 | Kuda-kuda & Gording STEELFAST | Ruang Service | Baja Ringan CNP 75 | m2 | 18 | 50000 | 900000
| Pasang Alderon | Ruang Service |  | m2 | 18 | 50000 | 900000
|  |  | Sub Total F |  |  |  | 7677782.9099
G | PEKERJAAN PLAFOND | [5 empty] | 0
1 | Rangka Plafond Ceiling Batten + Plafond Gypsum 9 mm |  | Ceiling batten ex Jayaboard | m2 | 200 |  | 0
| Lantai Dasar | [5 empty] | 0
2 | List Plafond | [5 empty] | 0
| List Type 4 |  | List Profil Gypsum 7 x 10 cm | m1 | 162 |  | 0
| List Type 5 |  | List Profil Gypsum 5x5 cm | m1 | 67 |  | 0
3 | Plafond Beton Exposed |  | Plafond Beton Expost( Incl Tali air) | m2 | 17.6 | 30000 | 528000
4 | Man hole + Tutup |  | Manhole Gypsum 60x60 | bh | 1 |  | 0
5 | Plafond Gypsum Water Resistent+Rangka |  | Lantai dasar & atas | m1 | 66 |  | 0
6 | Cove( Untuk Gorden) & Drop Cilling |  |  | m1 | 33 |  | 0
|  |  | Sub Total G |  |  |  | 528000
H | PEKERJAAN LANTAI
1 | Pemadatan Tanah Lantai Dasar |  | Dgn Stamper Machine | m2 | 127.75 | 2000 | 255500
2 | Urugan Pasir t = 5 cm |  | Pasir Urug Darat | m3 | 6.3875 | 50000 | 319375
3 | Pekerjaan Plint Lantai 1 ( Incl tali air) | [5 empty] | 0
a |  | Ruang Utama.R.Tidur | Granit HT Shiro Binco matt Ex Valentino 10X80 CM | m1 | 41 | 15000 | 615000
b |  | Ruang Pembantu | Granit HT Clasic Ivory Ex Valentino 10X60 CM | m1 | 8 | 15000 | 120000
4 | Pekerjaan Plint Lantai 2( Incl Tali air) | [5 empty] | 0
a |  | Hall,ruang tidur anak | Granit HT Shiro Binco matt Ex Valentino 10X80 CM | m1 | 46 | 15000 | 690000
b |  | Mezanin /WC | Granit HT New Norway White Ex Valentino 10 X60 CM | m1 | 15.2 | 15000 | 228000
5 | Pekerjaan Plint Lantai 3( Incl Tali air) | [5 empty] | 0
a |  | K.Tidur Utama | Granit HT Virginia Brown Ex Valentino 10X80 CM | m1 | 22.4 | 15000 | 336000
6 | Pekerjaan Carport | Finishing Lantai | Granit HT Robson Grafite Ex Valentino 60X60 CM | m2 | 3 | 250000 | 750000
7 | Pekrjaan Innert | Paving Blok | Ex. Cisangkan | m2 | 12 |  | 0
8 | Water Profing KM/WC |  | Sika Top | m3 | 5.4 | 25000 | 135000
9 | Pekerjaan Finishing Lantai 1 | [5 empty] | 0
a |  | Keramik Teras Depan | Granit HT Montreal Light Grey Ex Valentino 30X60 CM | m2 | 6 |  | 0
b |  | Keramik Teras ,Samping | Granit HT New Norway White Ex Valentino 150 X60 CM
c |  | ( R.Tamu,R.Makan/R.Keluarga) | Granit HT Virginia Brown Ex Valentino 80X80 CM | m2 | 64 |  | 0
d |  | KM/WC Tamu | Granit HT Bulgary Grey Ex Valentino 60X60 CM | m2 | 3.75 |  | 0
e |  | KM/WC Pembantu | Granit HT Tropez Cemento Ex Valentino 60X60 CM | m2 | 2 |  | 0
f |  | Ruang Pembantu | Granit HT Clasic Ivory Ex Valentino 60X60 CM | m2 | 4 |  | 0
g |  | Tempat cuci,dak Jemur dapur Kotor Linen | Granit HT Montreal Light Grey Ex Valentino 30X60 CM | m2 | 9 |  | 0
10 | Pekerjaan Finishing Lantai 2 | [5 empty] | 0
a |  | KM/WC Utama | Granit HT Bulgary Grey Ex Valentino 60X60 CM | m2 | 2.4 |  | 0
b |  | Lantai Shower | Granit HT Robson Cenere Ex Valentino 60X60 CM | m2 | 1.5 |  | 0
c |  | KM/WC Anak 1 | Granit HT Bulgary Grey Ex Valentino 60X60 CM | m2 | 3 |  | 0
d |  | Hall,ruang Tidur Anak | Granit HT Virginia Brown Ex Valentino 80X80 CM | m2 | 47.33 |  | 0
e |  | WC | Granit HT New Norway White Ex Valentino 150 X60 CM | m2 | 12.25 |  | 0
11 | Pekerjaan Finishing Lantai 3 | [5 empty] | 0
a |  | K.Tidur Utama | Granit HT Virginia Brown Ex Valentino 80X80 CM | m2 | 25 |  | 0
b |  | Balkon | Granit HT New Norway White Ex Valentino 150 X60 CM | m2 | 7.0687 |  | 0
12 | Floor Lantai Dasar t = 5 cm |  | 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl | m3 | 6.3875 | 250000 | 1596875
13 | Steping Beton |  | Incl R. Jemur | m2 | 6 | 50000 | 300000
|  |  | Sub Total H |  |  |  | 5345750
I | PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA
1 | Pintu Utama PJU | Ruang Tamu | Kusen Kayu , Pintu Kayu Solid | Bh | 1 |  | 0
2 | Pintu P1 | K.tidur Utama,Anak 1 ,Anak 2,Tamu | Kusen Kayu , Pintu Kayu Multiplex | Bh | 4 |  | 0
3 | Pintu P2 | KM/WC Utama Anak, Tamu | Kusen Kayu , Pintu Kayu Multiplex | Bh | 3 |  | 0
4 | Pintu P3 | Dapur Sliding | Kusen Kayu , Pintu Kayu Multiplex | Bh | 1 |  | 0
5 | Pintu P4 | Pintu Kaca Teras Samping | Kusen Aluminium Pintu Kaca 6 mm | Bh | 1 |  | 0
6 | Pintu PJ3 | Balkon K.Tidur Utama | Kusen Aluminium Pintu Jendela Kaca | Bh | 1 |  | 0
7 | Pintu PJ6 | Balkon R.Keluarga Lt 2 | Kusen Aluminium Pintu Jendela Kaca | Bh | 1 |  | 0
8 | Pintu PJ6 | K.Tidur ART | Kusen Aluminium Pintu Kayu Jendela Kaca | Bh | 1 |  | 0
9 | Pintu R.Service |  | Kusen Aluminium Pintu Kaca | Bh | 1 |  | 0
10 | Pintu KM ART |  | Kusen Aluminium Pintu ACP | Bh | 1 |  | 0
11 | Jendela R.Keluarga Bawah |  | Kusen Aluminium Jendela Kaca 5 mm | Bh | 2 |  | 0
12 | Pintu T.Cuci,Jemur P6 |  | Kusen Besi Tralis | Bh | 1 |  | 0
13 | Jendela K.Tidur Tamu J1 |  | Kusen Aluminium Jendela Kaca 5 mm | Bh | 1 |  | 0
14 | Jendela K.Tidur Anak 1 J2 |  | Kusen Aluminium Jendela Kaca 5 mm | Bh | 1 |  | 0
15 | Jendela K.Tidur Anak 3 J3 |  | Kusen Aluminium Jendela Kaca 5 mm | Bh | 1 |  | 0
16 | Jendela Tangga |  | Kusen Aluminium Jendela Kaca 5 mm | Bh | 1 |  | 0
17 | Jendela K.Tidur Utama 1J6 |  | Kusen Aluminium Jendela Kaca 5 mm | Bh | 1 |  | 0
18 | Jendela PV |  | Kusen Aluminium Jendela Kaca Es | Bh | 4 |  | 0
|  |  | Sub Total I |  |  |  | 0
Y | PEKERJAAN KUNCI EX.DEKKSON
1 | KUNCI PINTU UTAMA |  | Smart lock | m2 | 1 |  | 0
2 | KUNCI PINTU K.TIDUR,KM/WC,R.T.PEMBANTU |  | Handle LHTR 0805 SSS* Ex Dekkson | m2 | 4 |  | 0
3 | KUNCI KM/WC ANAK ,UTAMA ,TAMU |  | Handle LHTR 0805 SSS* Ex Dekkson | m1 | 3 |  | 0
4 | KUNCI PINTU GESER |  | Pull Piate PP 015 SQ 115 MM SSS Ex. Dekkson | m2 | 1 |  | 0
|  |  | Sub Total J |  |  |  | 0
K | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Cat Dinding Dalam |  | Cat Interior Ex Jotaplast | m2 | 656.25 |  | 0
2 | Cat Dinding Luar |  | Cat Exterior Ex.Jotashleld | m2 | 216 |  | 0
3 | Cat Listplank Wood Plank 2 susun |  | Cat Tembok Ex Mowilex Type Weathercoat ( lihat spek ) | m1 | 18 |  | 0
4 | Cat Plafond Gypsum & List Gypsum |  | Cat Interior Ex Jotaplast | m2 | 200 |  | 0
5 | Cat Plafond Beton Exposed |  | Cat Interior Ex Jotaplast | m2 | 17.6 |  | 0
|  |  | Sub Total K |  |  |  | 0
L | PEKERJAAN FINISHING TANGGA
1 | Railing Tangga Utama + Void |  | Ralling Besi+Toping ( Hand Rall)Kayu di Cat | m1 | 10 |  | 0
2 | Relling Balkon |  | Dalling Stainless + Kaca Temperd + Toping Kayu di cat | m1 | 7 |  | 0
3 | Pelapis Bordes (Incl Trap) |  | Granit HT Shiro Binco matt Ex Valentino 80X80 CM | m2 | 21 | 20000 | 420000
3 | Pelapis Bordes |  | Granit HT Shiro Virgia brown Ex Valentino 80X80 CM | m2 | 21 | 20000 | 420000
|  |  | Sub Total L |  |  |  | 420000
M | PEKERJAAN INSTALASI AIR
1 | Instalasi Air Bersih |  | PVC 3/4" Type AW - Ex PRALON | m1 | 121.8 |  | 0
2 | Instalasi Air Bersih |  | PVC 1/2" Type AW - Ex PRALON | m1 | 83.8 |  | 0
3 | Instalasi Air Panas |  | Pipa GIP 1/2"lapis Al.foil + glass wool | m1 | 11 |  | 0
4 | Instalasi Air Kotor u/ Wastafel |  | PVC 1¼" Type AW - Ex PRALON | m1 | 6 | 20000 | 120000
5 | Instalasi Air Kotor (Utk semua pipa dibawah tanah) |  | PVC 4" Type D - Ex PRALON | m1 | 70 | 20000 | 1400000
6 | Instalasi Air Kotor |  | PVC 3" Type D - Ex PRALON | m1 | 55 | 20000 | 1100000
7 | Instalasi Air Kotor |  | PVC 6" Type D - Ex PRALON | m1 | 17 | 20000 | 340000
8 | Instalasi Pembuangan AC |  | PVC 3/4" Type AW - Ex PRALON | m1 | 42 |  | 0
9 | Bak Kontrol 40 x 40 cm |  | Pas.Bata, Terbuka + Tutup Plat Beton | bh | 2 | 300000 | 600000
10 | Bak Kontrol 40 x 40 cm |  | Pas.Bata + Grill Plat Strip | bh | 1 | 300000 | 300000
11 | Septictank & Rembesan |  | Ex.Biotect Filter 1500 Lt Kapasitas 4-5 Org | unit | 1 | 1500000 | 1500000
12 | Sumur Resapan |  |  | unit | 1 | 200000 | 200000
|  |  | Sub Total M |  |  |  | 5560000
N | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | Aksesores Listrik Ex,BOSS
1 | Titik Lampu |  | NYM 2X2½ mm Eterna + Pipa PVC | ttk | 25 |  | 0
2 | Saklar Single |  | Ex. Clipsal | bh | 12 |  | 0
3 | Saklar Double |  | Ex. Clipsal | bh | 12 |  | 0
4 | Saklar Hotel |  | Ex. Clipsal | bh | 2 |  | 0
5 | Inst. Stop Kontak |  | NYM 3X2½ mm Eterna + Pipa PVC | ttk | 25 |  | 0
6 | Stop Kontak |  | Ex. Clipsal | bh | 16 |  | 0
7 | Instalasi TV |  | Outlet Merten + Pipa PVC | ttk | 3 |  | 0
8 | Instalasi Telephone |  | Outlet Merten + Pipa PVC 1/2" & 3/4" AW ex Lucky + kabel ex Yuri 4x0.6 mm | ttk | 3 |  | 0
9 | Fitting Titik Lampu Plafond |  | Broco New Line | bh | 8 |  | 0
10 | Armatur Down Light (Tanpa bola lampu) |  |  | bh | 25 |  | 0
11 | Box Sikring |  | 8 Group + MCB (jumlah sesuai dengan diagram wearing) Ex Hager | unit | 2 |  | 0
12 | Kabel Toevoer |  | NYY 4 X 10 mm + Pipa PVC + GIP u/ sparing meteran | m1 | 18 |  | 0
13 | Arde Pentanahan |  | Maksimum 2 ohm, Kabel BC 6 mm + Gip Ø ½" | unit | 1 |  | 0
14 | Stop Kontak Water Heater (Semua KM/WC) |  | MK + Fitting | ttk | 3 |  | 0
15 | Stop Kontak AC + Drain (Semua R Tidur) |  | Inbow Dus+ PVC Ø 1/2 " | ttk | 7 |  | 0
16 | Inst Lampu Taman+dudukan beton+Lampu taman |  | NYFGB 2x2.5 mm + Pipa PVC | bh | 2 |  | 0
17 | Sparing Kabel ke KTB |  |  | m1 | 14 |  | 0
18 | Box Meter KWH |  |  | bh | 1 |  | 0
19 | Ducting |  |  | Unit | 1 |  | 0
20 | Outlet Modem Internet |  |  | Unit | 1 |  | 0
|  |  | Sub Total N |  |  |  | 0
O | PEKERJAAN ACCESS SANITAIR |  | EX,AMSTAD
1 | Monoblok KM/WC Tamu | Lantai Dasar | Newton + Resor Smart Washer- Ex.Amtad | bh | 1 |  | 0
2 | Monoblok KM/WC Anak 1 |  | Newton Dual Flash CCST -Ex. Amstad | bh | 1 |  | 0
3 | Monoblok KM/WC Utama |  | Neo Modernt CCST Toilet -- EX.Amstad | bh | 1 |  | 0
5 | Kran Shower | Utama,Anak,tamu | Toto | Bh | 3 |  | 0
7 | Shower Jet |  | TP 404 Jet Washer Chrome - Ex. Amstard | bh | 3 |  | 0
8 | Wastafel | Tamu & Anak | New Modernt W/ - Ex,Amstard | bh | 1 |  | 0
9 | Kran Wastafel |  | TP2121 CD Lavatory Ex.Amstard | bh | 1 |  | 0
10 | Wastafel | Utama | NewCodie Round WallHong | bh | 1 |  | 0
11 | Kran Wastafel |  | TP2121 CD Lavatory Ex.Amstard | bh | 1 |  | 0
14 | Floor Drain (KM/WC,Balkon,Jemur) |  | IN 23 Floor Drain Square - Ex.Amstard | bh | 10 |  | 0
15 | Kran Dapur |  | My Winston Wall Mount Kichen -Ex.Amtad | bh | 1 |  | 0
16 | Kran Carport & Taman |  | Gardent Tap With Rossete Adaptor -Ex.Amtad | bh | 2 |  | 0
17 | Soap Holder |  | S 1556 Comer Soap Holder -Ex.Amtad | bh | 3 |  | 0
18 | Kaca Showr Screen KM/WC Utama |  | Kaca Temperd + Pintu | bh | 1 |  | 0
19 | Closed Jokngkok |  |  | bh | 1 |  | 0
20 | Kran Shower dingin |  |  | bh | 1 |  | 0
|  |  | Sub Total O |  |  |  | 0
P | PEKERJAAN PAGAR & CANOPY
1 | Canopy Carport | Rangka Besi Hollow 5x10 cm | Penutup Alderon | m2 | 33 |  | 0
2 | Canopy T.Cuci Jemur | Rangka Besi Hollow 5x10 cm | Penutup Alderon | m2 | 6 |  | 0
3 | Canopy Balkon Mezanin | Rangka Besi Hollow 5x10 cm | Penutup Alderon | m2 | 2.25 |  | 0
4 | Canopy Balkon K.Tidur Utama | Rangka Besi Hollow 5x10 cm | Penutup Alderon | m2 | 10.5 |  | 0
5 | Sloof/Tie Beam | 15/30 ( Besi 6 D 13 ) | Sit Mix K-225 | m3 | 0.33 | 900000 | 297000
6 | Pas Bata 1 : 5 | Lantai dasar | 1 Pc : 5 Psr / Bata Press Ex Kuo Shin | m2 | 26 | 40000 | 1040000
7 | Plester Dinding |  | 1 Pc : 5 Psr & 1 Pc : 3 Psr | m2 | 52 | 20000 | 1040000
8 | Cat Dinding Luar |  | Cat Exterior Ex.Jotashleld | m2 | 52 |  | 0
|  |  | Sub Total P |  |  |  | 2377000
Q | PEKERJAAN PASANG PENANGKAL PETIR 2 TOMBAK
1 | Paket penangkal Petir 4 AIP |  | Tombak 2 bh | Paket | 1 |  | 0
2 | Kabel 60 m |  | BC 55 m | M | 40 |  | 0
3 | Paralon |  | pipa Plalon 5/8 | Bt | 15 |  | 0
4 | Bor tanah dan Grounding |  | Dalam 12 m | Set | 1 |  | 0
|  |  | Sub Total Q |  |  |  | 0